附件1：2021届本科生毕业设计（论文）时间安排和具体工作要求

| 序号 | 时间安排 | 主要任务 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年 10月 | 制订计划 启动选题 | 1、各学院按照《宜春学院毕业设计（论文）工作管理规程》，于10月份制订好本学院的2021届毕业设计（论文）工作计划（包括领导小组成员及选题、开题、中期检查、答辩等），并报教务处实践科备案。 2、启动指导教师选题申报、学院审题及向学生公布题目等工作。于11月7日之前完成选题工作，并填写《毕业设计（论文）选题汇总表》报教务处实践科备案。 |
| 2 | 2020年10月-2021年5月 | 进入毕业设计（论文）各环节 | 1、11月7日前完成指导教师任务书下达工作，要求学生利用课余时间进行资料收集和文献查阅。 2、根据专业特点提出开题报告的要求，组织开题报告会，11月28日前完成设计（论文）开题报告。 3、2021年3月13日前指导教师应认真指导学生完成文献综述、文献翻译。 4、学生2021年5月5日前完成正文撰写。 |
| 3 | 2021年3月底 | 中期检查 | 各学院应积极组织开展中期检查，了解学生毕业设计（论文）的进展情况和教师的指导情况，对存在问题应予以及时解决，保证毕业设计（论文）按时保质保量完成。 |
| 4 | 2021年5月 | 答辩 评定成绩 | - 各学院要根据自己制订的符合专业特点的具体评分标 准，组织好毕业设计（论文）验收、评阅、答辩、评分等工作。 2、各学院组织对学生的论文进行查重检测。 3、各学院于2021年5月31日前完成毕业设计（论文）验收和评阅工作，于6月3日前完成答辩工作，成绩汇总表于6月5日前交教务处实践科。答辩前1周，将答辩领导小组名单、答辩工作安排交教务处实践科备案。 |
| 5 | 2021年6月12日前 | 优秀 论文推荐、 资料整理与归档、 总结 | 1、以专业为单位推荐优秀设计（论文）（篇数为不超过专业人数的3%），要求格式规范，学院填写《优秀毕业设计（论文）推荐表》，2021年6月5日之前将推荐表交教务处实践科，论文正文电子稿发送至1486759733@qq.com。 2、学院汇总整理毕业设计（论文）的相关材料。 3、各学院对本届毕业设计（论文）工作的总体情况进行评析总结，做好论文质量分析及数据统计工作。总结报告于2021年6月12日之前交教务处实践科。 |